## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기, 9 page 내용 ) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평과 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘. --- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음.
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 대상 지역 | 서울(서울/경기 권역)로 확정 | 1. 프로젝트 개요 – 대상 지역 | 지역 확정으로 스코프는 명확하나, 서울 권역 공공데이터의 실제 커버리지(장소 수, 좌표 정확도) 사전 검증 필요
Must | 데이터 소스 | 제공 공공데이터(JSON) 기반으로 서비스 구성 | 1. 프로젝트 개요 – 데이터 기반 | "기반"이 타 데이터 소스 사용 불가를 의미하는지 재확인 필요. 배타적이면 제약사항으로 재분류
Must | 메인 기능 | 여행 스탬프(체크인) + 여행 로그 | 3. 기능 우선순위 정의 – 메인 기능 | 체크인 인증 방식(GPS 오차 허용범위, 사진 검증 기준) 착수 전 확정 필요
Must | 서브 기능 – 커뮤니티 | 익명 커뮤니티(로그인 없이 임시 닉네임 기반) | 3. 기능 우선순위 정의 / 4.5 | 명칭은 "서브"이나 근거상 필수 요구사항. 우선순위 문구 정정 또는 개발 순서 재조정 권고
Must | 서브 기능 – 챗봇 | FastAPI + OpenAI API 기반 지역정보 질의응답 | 3. 기능 우선순위 정의 / 4.4 | OpenAI API 사용에 따른 비용·응답속도 SLA 별도 협의 필요
Must | 체크인 방식 | GPS 위치 인증 + 사진 업로드, 지정 반경(예: 100m) 이내 활성화 | 4.1 여행 스탬프(체크인) | "예시" 표기로 확정값 아님. 실제 반경 기준 확정하지 않으면 재작업 가능
Must | 미션·배지 체계 | 테마형/기간형 미션, 조건 충족 시 규칙 기반 배지 자동 지급 | 4.2 미션 & 배지 시스템 | 배지 지급 조건 테이블(미션ID-조건-배지) 별도 확정 필요
Must | 기술 스택 | FE: Vue.js 3 / BE: FastAPI + SQLite | 6. 기술 스택 및 개발 환경 | 변경 가능 여부(예: DB 확장 시 전환 허용 여부) 고객사 확인 권고
제약 | 보안 – 민감정보 관리 | API 키 등 민감정보는 .env로 관리, 저장소 커밋 금지 | 6. 기술 스택 및 개발 환경 – 보안 | 명확한 금지 조항. 시크릿 스캔(pre-commit hook 등) 도입 권고
Could | 지도 시각화 | 체크인 위치·미완료 장소 지도 마커 표시 | 3. 기능 우선순위 정의 / 4.6 | 사실상 핵심 기능에 가까움. "선택"이지만 로드맵상 2단계 배치 — 정합성 확인 필요
Could | 관광코스 제안 + 랭킹 | 사용자 코스 등록, 좋아요 수 기반 랭킹 | 3. 기능 우선순위 정의 – 자율 확장 기능 / 5단계 | 실시간 정렬 아닌 배치 집계 권고. 좋아요 어뷰징 방지 정책 필요
Could | 향후 확장 항목 | 다국어, 실시간 알림, 날씨 연동, 소셜 공유 | 8. 향후 확장 가능 항목 | 본 과제 범위 외로 명시. 향후 추가 요청 시 변경관리 대상임을 사전 합의 권고

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js+OpenStreetMap이면 키 불필요, 체크인과 직결되어 임팩트 최상. 단 마커+필터 UI까지 3일은 빠듯 | 3 | 3 | 5 | 30 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js는 쉬우나 집계 API 별도 구현 필요. 체크인 플로우와 직접 연결 안 됨 | 3 | 3 | 3 | 18 | 선정
축제 캘린더 | 제공 JSON 내 축제 데이터 존재 여부 불확실 — 데이터 확보 리스크 | 4 | 2 | 2 | 8 | 제외
경로 안내 | 최적 경로 알고리즘까지 가면 신입에게 난도 높음. 단순 선 잇기 수준으로 축소 필요 | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 키 발급 필요 — "OpenAI API만 허용" 조건과 충돌 가능성 | 3 | 2 | 2 | 8 | 보류
실시간 알림 | WebSocket 서버 구성이 신입에게 매우 어렵고 3일로는 안정적 구현 불가능에 가까움 | 5 | 1 | 3 | 6 | 제외
다국어 지원 | i18n 셋업은 쉬우나 전체 콘텐츠 번역 물량이 시간 소요. 코어 기능과 무관 | 3 | 2 | 2 | 8 | 제외
소셜 공유 연동 | 카카오톡 공유는 SDK/키 필요(제약 위반 소지). 링크복사+OG태그만 하면 체감 효과도 낮음 | 3 | 2 | 2 | 8 | 보류
선정 결과 | 선정 결과: 지도 시각화(1순위), 소셜공유연동 / 날씨 정보 연동(예비 후보) - 개발기간 3일 내 완성 가능성을 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제
타깃 사용자 | 여행객
성공 지표
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
서울 지역 공공데이터 기반 서비스
여행 스탬프(체크인) + 여행 로그
체크인 방식 : GPS 위치 인증
미션 & 배지 체계
익명 커뮤니티 / 챗봇 API
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
데이터 대시보드
지도 시각화
관광코스 제안 + 좋아요 기반 랭킹
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
실시간 알림
날씨 정보 연동
축제 캘린더 / 경로 안내
리스크 및 대응 (실습: 프롬프트가이드 탭의 '리스크점검' 프롬프트 활용)

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 MVP 확정 | 팀 전체 | 1 | 1 | 1 | 100
2 | 기획 | 사용자 흐름 및 화면 목록 확정 | 팀 전체 | 1 | 1 | 1 | 100
3 | 설계 | DB 스키마 및 API 명세 작성 | 유진아 | 2 | 2 | 1
4 | 설계 | DB 테이블 생성 스크립트 작성 | 유진아 | 2 | 2 | 1
5 | 설계 | 화면 와이어프레임·컴포넌트 구조 설계 | 박민지 | 1 | 2 | 2
6 | 설계 | Vue 프로젝트 구조 및 라우팅 설계 | 박민지 | 2 | 2 | 1
7 | 설계 | FastAPI 프로젝트 구조 설계 | 김휘서 | 2 | 2 | 1
8 | 설계 | .env, .gitignore, CORS 설정 | 김휘서 | 2 | 2 | 1
9 | 개발 | 관광지·장소 목록 및 상세 API 개발 | 박민지 | 2 | 2 | 1
10 | 개발 | 익명 사용자 식별 처리 개발 | 유진아 | 2 | 2 | 1
11 | 개발 | 공통 레이아웃·메인 화면 기본 구조 개발 | 유진아 | 2 | 2 | 1
12 | 개발 | 여행 코스 목록·상세·추천 API 개발 | 유진아 | 2 | 3 | 2
13 | 개발 | 여행 코스 목록·상세·추천 화면 개발 | 유진아 | 2 | 3 | 2
14 | 개발 | 관광지 체크인 API 개발 | 박민지 | 2 | 2 | 1
15 | 개발 | 미션 진행률·스탬프·배지 지급 로직 개발 | 박민지 | 2 | 2 | 1
16 | 개발 | 미션 목록·상세·체크인 화면 개발 | 박민지 | 2 | 2 | 1
17 | 개발 | 여행 로그 조회 API 개발 | 김휘서 | 2 | 2 | 1
18 | 개발 | 여행 로그 화면 개발 | 김휘서 | 2 | 2 | 1
19 | 개발 | 익명 커뮤니티 게시판 CRUD API 개발 | 김휘서 | 2 | 2 | 1
20 | 개발 | 관광코스 좋아요 API 개발 | 김휘서 | 2 | 2 | 1
21 | 개발 | 인기 코스 랭킹 API 개발 | 유진아 | 2 | 3 | 2
22 | 개발 | 커뮤니티 CRUD·좋아요·랭킹 화면 개발 | 박민지 | 3 | 3 | 1
23 | 개발 | 챗봇 API 연동 개발 | 김휘서 | 2 | 3 | 2
24 | 개발 | 챗봇 UI 개발 | 김휘서 | 2 | 3 | 2
25 | 개발 | 기능별 프론트엔드·백엔드 중간 통합 | 유진아 | 2 | 2 | 1
26 | 개발 | 프론트엔드·백엔드 최종 통합 | 유진아 | 3 | 3 | 1
27 | 개발 | 지도 시각화·관광지 마커 표시 | 박민지 | 2 | 3 | 2
28 | 테스트 | 여행 코스 추천 기능 테스트 | 팀 전체 | 3 | 3 | 1
29 | 테스트 | 체크인·미션·스탬프·배지 테스트 | 팀 전체 | 3 | 3 | 1
30 | 테스트 | 여행 로그 테스트 | 팀 전체 | 3 | 3 | 1
31 | 테스트 | 커뮤니티 CRUD·좋아요·랭킹 테스트 | 팀 전체 | 3 | 3 | 1
32 | 테스트 | 챗봇 및 예외 상황 테스트 | 팀 전체 | 2 | 3 | 2
33 | 테스트 | 버그 수정 및 시연 데이터 등록 | 팀 전체 | 2 | 3 | 2
34 | 배포 | 백엔드 서버 배포 | 팀 전체 | 3 | 3 | 1
35 | 배포 | 프론트엔드 빌드 및 배포 | 팀 전체 | 3 | 3 | 1
36 | 배포 | 배포 환경 기능·보안 점검 | 팀 전체 | 3 | 3 | 1
37 | 문서화 | README 및 실행 가이드 작성 | 박민지 | 3 | 3 | 1
38 | 문서화 | 데이터 출처 및 RFP 대비 결과 정리 | 박민지 | 3 | 3 | 1
39 | 발표준비 | 발표자료 제작 | 김휘서 | 3 | 3 | 1
40 | 발표준비 | 시연 시나리오 작성 및 리허설 | 김휘서 | 3 | 3 | 1
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식